## WiseMetrics + Binder + Copart Brasil

## Contexto

A Binder conquistou a conta da Copart Brasil e contratou a WiseMetrics para atuar como camada de inteligência de dados da operação.

O papel da WiseMetrics é conectar dados de mídia, CRM, SEO, conteúdo, atendimento e bases internas da Copart para gerar recomendações acionáveis. O projeto não é sobre construir dashboard; é sobre dar visibilidade ao que está travando ou acelerando o funil.

O modelo de apresentação ainda está indefinido: podemos atuar em white-label como Binder ou ser apresentados como WiseMetrics. Até decisão final, não devemos nos apresentar ao cliente por iniciativa própria.

## Objetivo do projeto

Transformar dados dispersos em inteligência operacional contínua para a Binder, ajudando a agência a:

- Entender o que está gerando resultado.

- Identificar gargalos de funil.

- Melhorar a leitura de atribuição.

- Separar Leilão e Venda/Compra Direta nas análises.

- Recomendar ações semanais para mídia, CRM, SEO e conteúdo.

- Construir diagnósticos mensais para o cliente.

## Unidades de negócio

### Leilão

Core business da Copart.

Metas atuais:

- 22 mil entrantes por mês.

- 11 mil habilitados por mês.

Indicadores-chave:

- Entrantes.

- Habilitados.

- Taxa de habilitação.

- Licitantes por veículo.

- Custo por entrante.

- Custo por habilitado.

- Evolução de lances e arremates, se disponível.

Ponto crítico: o cliente cobra ritmo diário dessas metas.

### Venda e Compra Direta

Vertical separada, mais próxima de classificado/captação direta.

Foco atual: captar pessoas querendo vender o carro, não necessariamente compradores.

Meta atual:

- 700 a 800 conversas iniciadas no WhatsApp por semana.

Indicadores-chave:

- Cliques ou conversas iniciadas no WhatsApp.

- Origem das conversas.

- Qualidade dos contatos.

- Evolução posterior dos leads, se disponível.

## Principal dor do projeto

A dor central é atribuição e visibilidade.

Hoje, os números de entrantes e habilitados vêm do sistema do cliente e são repassados por e-mail. A Binder não consegue enxergar com segurança:

- De qual campanha vem cada resultado.

- Quanto é orgânico e quanto é pago.

- Se a contabilização está 100% confiável.

- Quais campanhas geram volume versus quais geram qualidade.

Na prática, a agência opera parcialmente no escuro.

Qualquer avanço em atribuição, organização de fontes ou leitura cruzada será percebido como valor imediato.

## Primeira história de valor

A Binder já tem um ganho inicial para evidenciar. o Felipe Feijó fez uma limpeza nas campanhas no primeiro mês, reduzindo fragmentação de pequenos impulsionamentos e segmentações. Depois disso, houve melhora no número de habilitados com menos entrantes.

Leitura estratégica: a operação passou a atrair tráfego mais qualificado. O foco deixa de ser apenas volume de entrada e passa a ser eficiência na conversão para habilitados.

Essa deve ser uma das primeiras histórias a aparecer no documento ao cliente.

Narrativa sugerida: a reorganização de mídia reduziu dispersão e aumentou a qualidade do tráfego. O próximo passo é melhorar a atribuição para entender quais campanhas, públicos e mensagens estão gerando os usuários com maior propensão a avançar no funil.

## Fontes e ferramentas mapeadas

Fontes já citadas:

- GA4.

- Google Ads.

- Meta Ads.

- RD Station.

- mLabs.

- Possível SEMrush via Binder.

- Bases internas da Copart, provavelmente em Excel.

- Reportes diários enviados pela Vitória, pessoa de dados da Copart.

Pontos de atenção:

- GA4 existe, mas pode estar desorganizado.

- CRM/RD Station parece subutilizado.

- O “data lake” do cliente pode ser, na prática, um conjunto de planilhas.

- A separação entre pago e orgânico ainda não está clara.

- A atribuição entre campanha e resultado final é frágil.

## Stakeholders

### WiseMetrics

- Guto: liderança estratégica e relação com Binder.

- Luís: auditoria técnica, fontes, acessos e dados.

- Mariana: ritual semanal, inteligência aplicada e estruturação das leituras.

- Rodrigo: acompanhamento estratégico.

### Binder

- Claudio Romano: interlocutor estratégico e patrocinador da proposta.

- Fernando: liderança operacional e definição de posicionamento.

- Miriam: diretora de mídia.

- Bruno: mídia.

- Felipe Feijó: mídia, responsável pela limpeza inicial das campanhas.

- Maria: mídia.

- Arthur: CRM.

- Caio: SEO.

- Tainá: conteúdo/redes sociais.

- Daniel: atendimento.

### Copart

- Vitória: pessoa de dados, perfil júnior, responsável por reportes diários.

Diretriz: Vitória deve ser tratada como parceira e possível porta de entrada para os dados internos.

## Rotinas da conta

Rituais já existentes:

- Segunda-feira: reunião curta de resultados da semana.

- Quarta-feira, 9h30: reunião semanal de mídia com cliente. É a mais importante.

- Quinzenal: reunião de CRM.

Implicação: o ritual WiseMetrics/Binder não deve duplicar agenda. Ele precisa servir como preparação, consolidação ou aprofundamento das reuniões existentes.

## Entregas do mês 1

### Semana 1 — Auditoria e imersão

Objetivos:

- Observar a reunião semanal de mídia.

- Mapear fontes de dados e acessos.

- Entender fluxos de mídia, CRM, SEO e conteúdo.

- Levantar como entrantes e habilitados são reportados.

- Identificar primeiros gaps de atribuição.

Agenda já sinalizada:

- Quarta, 9h30: reunião de mídia com cliente, como ouvintes.

- Quinta, 10h: cozinha de mídia com Bruno, Felipe e Maria.

### Semana 2 — Documento V1

Entrega:

- Mapa de fontes.

- KPIs iniciais.

- Primeiros gaps de dados.

- Primeira leitura de oportunidades.

- Primeiro disparo de métricas.

### Semana 3 — Ritual + V2

Entrega:

- Ritual semanal estruturado.

- KPIs refinados.

- Primeiros insights acionáveis.

- Recomendações de curto prazo.

### Semana 4 — Relatório mensal

Entrega:

- Diagnóstico do mês 1.

- Evolução das metas.

- O que foi feito.

- O que foi aprendido.

- Gargalos identificados.

- Recomendações para o próximo ciclo.

## Escopo

### Dentro do escopo

- Auditoria das fontes de dados.

- Diagnóstico de confiabilidade.

- Arquitetura de KPIs.

- Leituras semanais.

- Recomendações acionáveis.

- Relatório mensal.

- Mapeamento de caminhos para melhorar atribuição.

### Fora do escopo

- Construção de dashboard.

- Implementação ou correção de tags.

- Integração entre plataformas.

- Engenharia de dados.

- Operação de mídia, CRM, SEO ou conteúdo.

- Correções técnicas em sistemas do cliente.

Demandas fora do escopo devem ser registradas, dimensionadas e valoradas antes de execução.

## Ritual semanal de inteligência

Pergunta central: onde o funil está perdendo força e qual ação deve ser tomada nesta semana?

Formato sugerido:

- Duração: 45 minutos.

- Frequência: semanal.

- Participantes: mídia, CRM, SEO, conteúdo, atendimento e inteligência.

- Material prévio: disparo semanal de métricas.

- Saída obrigatória: decisões, responsáveis, prazos e pendências de dados.

O ritual deve evitar discussão solta de dashboard. A função é transformar sinal em ação.

## Perguntas prioritárias do projeto

As primeiras semanas precisam responder:

- Como a Copart define e calcula entrantes, habilitados e licitantes por veículo?

- Quais campanhas geram entrantes?

- Quais campanhas geram habilitados?

- O que explica o ganho recente em habilitados com menos entrantes?

- O que hoje é pago, orgânico ou indefinido?

- Quais fontes são confiáveis?

- Onde a atribuição quebra?

- O RD Station pode ser usado de forma mais estratégica?

- O WhatsApp de Venda/Compra Direta gera contatos qualificados ou apenas volume?

- Quais quick wins podem aparecer ainda durante a imersão?

## Riscos

- Atribuição frágil.

- Dados internos em planilhas e com baixa padronização.

- GA4 possivelmente desorganizado.

- CRM subutilizado.

- Alta dependência de mídia paga.

- Baixo colchão de marca/equity.

- Cliente com cobrança diária e baixa tolerância a demora.

- Posicionamento WiseMetrics versus white-label ainda indefinido.

## Quick wins possíveis

- Evidenciar a melhora de habilitados após a limpeza das campanhas.

- Separar leitura de volume e qualidade de tráfego.

- Criar taxa de habilitação como indicador de eficiência.

- Mapear os principais pontos de quebra de atribuição.

- Propor padronização mínima de UTMs.

- Separar análises de Leilão e Venda/Compra Direta.

- Identificar campanhas com muito volume e baixa conversão.

- Identificar campanhas com menor volume e maior qualidade.

- Explorar melhor o RD Station para segmentação, régua e reativação.

- Criar disparo semanal simples com leitura e recomendação.

## Diretriz de atuação

A WiseMetrics deve operar com velocidade e pragmatismo.

Postura recomendada:

- Observar antes de protagonizar diante do cliente.

- Ser direta internamente com a Binder.

- Separar fato, hipótese e recomendação.

- Não prometer execução técnica fora do escopo.

- Transformar limitação de dados em plano de ação.

- Buscar quick wins sem perder método.

- Tratar Vitória como parceira.

- Manter Leilão e Venda/Compra Direta separados nas análises.

- Usar o mês 1 para provar valor e organizar a operação.